河北大学哲学社会科学培育项目管理办法（修订）

（校政字〔2022〕49号）

第一章  总则

第一条  为推动哲学社会科学繁荣发展，推进我校“双一流”建设，提升我校哲学社会科学研究综合实力和创新能力，特制定本办法。

第二条  项目培育目标：通过项目培育工作，使我校哲学社会科学综合实力明显提升，承担国家级重大项目能力明显提高，优秀科研团队建设取得重大进展，科研育人效果显著增强。

第三条 遴选原则：公平竞争、择优立项、严格管理。

第二章  资助范围

第四条  围绕“双一流”建设，重点资助关系国家重大战略需求的理论和现实问题研究，重点资助关系区域经济社会发展的理论和现实问题研究，重点资助“燕赵文化学科群”相关内容研究，重点资助对学校学科建设和人才培养具有重要意义的基础研究，重点资助新兴学科、交叉学科、边缘学科的研究，重点资助具有重要价值的历史文化遗产抢救和整理研究。

第三章  申报评审

第五条  培育项目分为重大培育项目、重点培育项目、一般培育项目三类。

申请人须具备下列条件：

（一）热爱祖国，拥护中国共产党的领导，严谨治学，学风端正，具有开拓创新精神和强烈的责任心及团队合作精神；

（二）具有从事研究所必需的条件，有充分的时间和精力从事本培育项目的研究工作；

（三）研究目标明确，学术思想新颖，研究方法创新，研究方案科学合理。

申报人具有一定研究基础和良好发展潜力。

1.申报重大培育项目，首席专家须具有正高级专业技术职称，子课题负责人须具有副高级专业技术职称；主持并完成国家级四类项目1项或主持国家级四类项目1项且完成省部级项目3项，且近五年出版学校认定的核心出版社专著2部或发表B2类以上论文4篇或取得B2类以上论著4项（第一作者或通讯作者）。

2.申报重点培育项目，须具有副高级以上（含）专业技术职称或者具有博士学位；主持并完成国家级四类项目1项，且近五年出版学校认定的核心出版社专著1部或发表B2类以上论文2篇(第一作者或通讯作者)。

3.申报一般培育项目，须具有副高级以上（含）专业技术职称或者具有博士学位；主持省部级以上项目1项，且近五年出版学校认定的核心出版社专著1部或发表C类以上论文2篇(第一作者或通讯作者)。

（四）在研国家级社科和自科项目的负责人不能申请重点培育项目、一般培育项目；其中，在研国家级二类项目，不得申报重大培育项目（年度培育项目申报截止日期前已向全国哲学社会科学工作办公室提交结项材料的，可以申请本年度培育项目）。

（五）培育项目结项优秀且符合上述（一）到（四）项条件者，可继续申请该项目资助。

第六条  推荐评审程序：

（一）申请者填写《河北大学哲学社会科学培育项目申请表》，由所在单位审查并签署具体意见后交社会科学处。

（二）社会科学处对申请人进行资格审查后，组织专家进行评审，评审结果进行公示并报学校审批。

第四章  资助经费与名额

第七条  学校设立专项资助经费，专款专用。经费管理按学校相关文件和财务制度执行。

第八条  重大培育项目资助不超过5项，每项20万元；重点培育项目资助不超过15项，每项10万元；一般培育项目资助不超过25项，每项5万元。培育周期3年，经费按年度下达。项目开题后拨付30%，中检合格后拨付40%，结项后拨付剩余资助经费。

第五章  项目管理

第九条  项目获准立项后，项目负责人与学校签订项目任务合同书，明确约定各方权责关系。

第十条  重大培育项目负责人在项目培育期间每年必须申报国家级二类项目选题；重点培育项目负责人在项目培育期间每年必须申报国家级三类以上项目；一般培育项目负责人在项目培育期间每年必须申报国家级项目。

第十一条  学校对获资助项目进展实施动态管理。项目执行中每年均须提供年度总结报告，结题时须提交结题报告。

第十二条  项目负责人及课题组成员不得随意更换，若因特殊原因或调离学校而无法继续执行，须经科研管理部门批准方可变更主持人及课题组成员，继续完成科研任务。

第十三条  获准立项后3个月未开题的项目，视为自动放弃，学校将撤销该项目。项目开题一年内须提交项目中期进展报告，中检不合格者，缓拨或中止拨付经费。

第十四条  项目负责人所在单位为项目共管单位，要为项目组提供必要的科研条件，并督促项目组认真完成研究任务。

第十五条  项目负责人如有违反学术道德规范或弄虚作假骗取资助行为的，经调查核实后，撤销其资助资格，并追回全部资助经费。

第十六条  项目负责人不得随意延长项目研究期限，若因特殊情况无法按时完成，应提前三个月提出延期申请，由所在单位签署意见，报社会科学处审查同意后方可延期结项，延期最多不超过一年。

第十七条  经费使用执行《河北大学纵向科研项目管理办法》，不得用于发放课题劳务费、绩效。学校不提取管理费。

第六章  项目结项

第十八条  项目结项严格按照项目任务书执行。

第十九条  在资助周期内，培育项目符合以下条件者，负责人履行结项审批手续，结项等级为优秀：

（一）重大培育项目负责人获得国家级二类以上项目。

（二）重点培育项目负责人获得国家级三类以上项目。

（三）一般培育项目负责人获得国家级四类以上项目。

- 第二十条  研究周期结束未达到上述结项条件，但具备下列条件者，负责人可申请办理结项手续，结项等级为合格：

（一）重大培育项目须满足下列条件之二或下列任一条件2项：

1.项目负责人获准立项1项国家级三类以上项目；

2.项目负责人取得A3类以上论著成果1项或B1类以上论著成果3项或B2类以上论著成果6项(第一完成单位为河北大学，第一作者或通讯作者，研究成果一般应标注“河北大学社科培育项目”字样)；

3.项目负责人获得省部级一等奖1项（排名1），或获得国家级三等奖以上1项（排名1）；

4.项目负责人横向项目到账经费达到100万元；

5.项目负责人获得A2类以上决策咨询成果1项。

（二）重点培育项目须满足下列条件之二或下列任一条件2项：

1.项目负责人获得国家级四类项目；

2.项目负责人获得A3类以上论著成果1项或B1类以上论著成果2项或B2类以上论著成果4项(第一完成单位为河北大学，第一作者或通讯作者，研究成果一般应标注“河北大学社科培育项目”字样)；

3.项目负责人获得省部级二等奖以上奖励1项（排名1）；

4.项目负责人横向项目到账经费达到50万元；

5.项目负责人获得B1类以上决策咨询成果1项。

（三）一般培育项目须满足下列条件之二或下列任一条件2项：

1.项目负责人获准立项1项省部级一类项目或2项省部级三类以上项目；

2.项目负责人取得B1类以上论著成果1项或B2类以上论著成果2项(第一完成单位为河北大学，第一作者或通讯作者，研究成果一般应标注“河北大学社科培育项目”字样)；

3.项目负责人获得省部级三等奖以上奖励1项（排名1）；

4.项目负责人横向项目到账经费达到25万元；

5.项目负责人获得B2类以上决策咨询成果1项。

第二十一条  结项结果进行公示。结项不合格者，追回已拨付剩余经费。

第七章  附  则

第二十二条  本办法自公布之日起实施。原《河北大学哲学社会科学培育项目管理办法（修订）校政字〔2021〕35号》作废。

第二十三条  本办法由社会科学处负责解释。